## Sheet1
Week
Task | 2024-09-25 | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-11
Introduction | bar: 2024-09-25 to 2024-10-09
Literature Review | bar: 2024-10-09 to 2024-11-06
—Microstome and Microscope | bar: 2024-10-09 to 2024-10-16
—Deep Learning | bar: 2024-10-16 to 2024-11-06
Methodology and Theory | bar: 2024-11-06 to 2024-11-27
—Cv: Image Segmentation | bar: 2024-11-06 to 2024-11-13
—CNN and Transfer Learning | bar: 2024-11-13 to 2024-11-27
Preliminary Report | bar: 2024-11-27 to 2024-12-11
Final Report | bar: 2024-10-02 to 2024-11-27
| 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29
Data Collection | bar: 2024-01-15 to 2024-02-05
Data Labeling | bar: 2024-02-12
Training Model 1 | bar: 2024-02-19
Images Preprocessing | bar: 2024-02-26 to 2024-03-04
Training Model 2 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-11
Training Model 3 | bar: 2024-03-18 to 2024-03-25
Validation and Improvement | bar: 2024-03-25 to 2024-04-01
Model Application | bar: 2024-04-08 to 2024-04-15
Discussion and Conclusion | bar: 2024-04-15 to 2024-04-29
Double Check and Revision | bar: 2024-04-29
Final Report